| Objektivi Strategjik C: Promovimi i përfshirjes sociale dhe i kohezionit territorial |  |  |  |  |  |  |  | Tregues rezultati: Të gjithë femrat dhe meshkujt kanë akses të drejtpërdrejtë në shërbimet e punësimit dhe të AFP-së duke mundësuar kontributin dhe përfitimin e tyre nga zhvillimi social-ekonomik, veçanërisht në zonat e pambuluara |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nën-objektiv | Masat që duhen marrë | Koha e realizimit | Burimet e nevojshme financiare në 000/Lekë | Institucionet përgjegjëse |  | Produktet & Treguesit |  |  |
|  |  |  |  |  | Institucioni kryesor | Bashkë me | Produktet |  | Treguesit e performancës |
| C1 | Zgjerimi i mbulimit, përfshirjes dhe efektivitetit të shërbimeve të punësimit dhe arsimit dhe formimit profesional për të rinjtë dhe të rriturit përfshirë dhe popullsinë e rrezikuar për përjashtim. | C1.1. Vlerësimi i nevojave për shërbime të punësimit dhe të formimit në zonat e pambuluara. a. Identifikimi i situatës lidhur me problematikën dhe nevojat për shërbime punësimi dhe AFP në zonat e pambuluara. b. Identifikimi i nevojave për aftësi (SNA) në zonat e pambuluara. c. Identifikimi i aktorëve dhe mekanizmave ekzistues që kanë rol në ofrimin e shërbimeve të punësimit dhe arsimit dhe formimit profesional. | 2019-2022 | Buxheti i shtetit Donatorë të ndryshëm | MFE SHKP / AKPA AKAFPK ZP Ofruesit e AFP-së | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) INSTAT Asistenca teknike e donatorëve | Raporti i vlerësimit të nevojave për shërbime punësimi dhe të AFP-së në zonat e pambuluara të identifikuara me rekomandimet përkatëse Plan i detajuar për ndërhyrjen me shërbime punësimi dhe të AFP-së i hartuar. Metodologjitë e rishikuara të anketave statistikore për të marrë në konsideratë edhe femrat dhe meshkujt që jetojnë në zonat e pambuluara. Akesuesshmëria për regjistrim për regjistrimin e punëkërkuesve të papunë, si femra ashtu dhe meshkuj, nga zonat e pambuluara. |  | - Numri i personave të regjistruar në regjistrat e shërbimeve të punësimit nga zonat e pambuluara - Numri i personave (sipas gjinisë dhe moshës) nga zonat e pambuluara, të cilët përfitojnë nga shërbimet e punësimit dhe të AFP-së - Numri i përfituesve të ndihmës sociale të referuar tek shërbimet dhe programet e punësimit, sipas gjinisë. - Numri i individëve (femra dhe meshkuj) që marrin ndihmën sociale dhe janë të regjistruar në shërbimet e punësimit. - Numri i përfituesve të ndihmës ekonomike, të cilët janë ri-integruar në tregun e punës - Hendeku gjinor në paga në zonat urbane dhe rurale. - Numri i partneriteteve dhe i marrëveshjeve kontraktuese të nënshkruara. - Numri i të huajve të punësuar në Shqipëri si edhe numri i atyre të cilët marrin shërbimet e informacionit. - Numri i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe skemave që lehtësojnë punësimin e qytetarëve shqiptarë si edhe të të huajve në Shqipëri. - Numri i emigrantëve që i drejtohen këtij lloj shërbimi. - Numri i punonjësve të sporteleve të emigracionit të trajnuar çdo vit. |
|  |  | C1.2. Hartimi i planit të shtrirjes territoriale të shërbimeve të punësimit dhe arsimit dhe formimit profesional. a. Përcaktimi i qasjes sipas zonave. b. Përcaktimi i mekanizmave të përshtatshme për zgjerimin e shërbimeve përfshirë modalitetet e bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel rajonal, qendror dhe vendor. c. Përcaktimi i nevojës për infrastrukturë, burime njerëzore dhe ngritja e kapaciteteve të tyre. ç. Buxhetimi i planit të zgjerimit. d. Pilotimi në zonat e identifikuara për ofrimin e shërbimeve të punësimit dhe arsimit e formimit profesional. | 2019-2022 |  | MFE SHKP/ AKPA |  | Plani i detajuar për ofrimin e shërbimeve të punësimit dhe të AFP-së në zonat e p ambuluara Përfitimi nga shërbimet e punësimit dhe pjesëmarrja e garantuar në programet e AFP-së për individët që jetojnë në zonat e pambuluara |  |  |
|  |  | C1.3.Zbatimi i planit të shërbimeve në zonat e pambuluara. a. Zgjerimi i rrjetit të zyrave/ degëve të AKPA në zonat e pambuluara. b. Vendosja e marrëdhënieve të bashkëpunimit midis institucioneve qëndrore në nivel vendor dhe pushtetit vendor. c. Dhënia e shërbimeve për të rinjtë, gratë, komunitetin Rom/Egjiptian dhe të papunët afatgjatë ç. Kontraktimi i nga SHKP/AKPA i OJF-ve të specializuara për këto grupe me nevoja të veçanta. e.Koordinimi gjatë zbatimit të ndërmarrjeve soociale për të siguruar punësueshmërinë e grupeve të vecanta. | 2019-2022 |  | MFE SHKP / AKPA |  | Modalitetet e bashkëpunimit me njësitë vendore dhe rolet reciproke të përcaktuara për shërbimet në zonat rurale. Marrëveshjet e bashkëpunimit për llojin e shërbimeve që do të ofrohen në zonat ku nuk ka zyra punësimi dhe formimi. Pika shërbimi pranë 61 njësive të qeverisjes vendore Shërbimet e ofruara nga OJF-të e kontraktuara nga SHKP/AKPA |  |  |
|  |  | C1.4. Zbatimi i planit për AFP në zonat e pambuluara a.Zhvillimi i kualifikimeve për profesionet dhe aftësitë e kërkuara për grupet e vecanta në zonat e pambuluara mbështetur në rezultatet e SNA. b.Krijimi i kushteve dhe i mekanizmave për akses në rrjetin ekzistues të ofruesve të AFP-së. c. Ofrimi i AFP për zonat e pambuluara nëpërmjet ofruesve aktualë si dhe nënkontraktimit nga SHKP i OJF-ve të specializuara për grupet me nevoja të vecanta. | 2019-2022 | Buxheti i shtetit Donatorë të ndryshëm | MFE SHKP / AKPA AKAFPK | OJF të specializuara | Nevojat për kualifikime profesionale të identifikuara Mënyra dhe modalitetet e ofrimit të kualifikimeve profesionale të përcaktuara dhe të pilotuara. Shërbimet e ofruara në zonat rurale. Kurset e formimit profesional të ofruara për punëtorët ruralë, si femra, ashtu edhe meshkuj |  |  |
|  |  | C1.5 Rritja e aksesit për shërbime të punësimit dhe të AFP-së për grupet e veçanta a.Identifikimi i ofertës dhe kapaciteteve ekzistuese për ofrimin e shërbimeve të punësimit dhe të AFP-së për grupet e veçanta b. Identifikimi i nevojave për shërbime të pambuluara për personat nga grupet e veçanta c. Përcaktimi i procedurave për kontraktim Monitorimi i ofrimit të shërbimeve për personat nga grupet e veçanta nga OJF-të e kontraktuara | 2019-2022 | Buxheti i shtetit Donatorë të ndryshëm | AKPA | OJF Zyrat e punës Ofruesit e AFP-së | Modalitetet dhe procedurat për kontraktimin e aktorëve të tjerë për ofrimin e shërbimeve të përcaktuara. Kuadri ligjor i miratuar për kontraktimin e subjekteve të trata për zbatimin në cilësi dhe në kohë për programet e punësimit. Buxheti i përcaktuar dhe i kontraktuar tek OJF-të e specializuara. Masat e reja për nxitjen e punësimit për femrat dhe meshkujt nga grupet e veçanta, ndër të cilët romët dhe PAK të shtrira edhe në zonat rurale. |  |  |
| C2 | Nxitja e ri-integrimit në tregun e punës | C2.1 Hartimi i skemës riintegruese në tregun e punës të përfituesve të skemës së Ndihmës Ekonomike. a.Hartim i kuadrit ligjor për përcaktimin e mekanizmave referues për menaxhimin e integruar të rastit. b.Ngritja e sistemit të referimit institucional për menaxhimin e integruar të rastit për përfituesit e programeve të mbrojtjes sociale. c.Hartimi i protokolleve për zbatimin e sistemit të referimit për përfituesit e programeve të mbrojtjes sociale. ç. Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e protokolleve për menaxhimin e sistemit të referimit për përfituesit e programeve të mbrojtjes sociale. d. Informimi i të gjithë aktorëve të interesuar mbi sistemin e referimit të përfituesve të programeve të mbrojtjes sociale. | 2019-2022 | 304,050,000 ALL 3.000.000 USD 50.000 USD (Projekti i Bankës Botërore) | MFE MSHMS | Instituti i sigurimeve shoqërore SHKP / AKPA Njësitë e qeverisjes vendore Banka Botërore | Shërbimet e punësimit të harmonizuara me Shërbimin Social Shtetëror, të cilat adresojnë nevojat e individëve, që përballen me disavantazhe të shumta, për të maksimizuar ndërveprimin midis politikave pasive dhe aktive, për të identifikuar e minimizuar faktorët shkurajues për hyrjen në tregun e punës dhe për të realizuar daljen nga skema e ndihmës ekonomike. Mekanizmi monitorues i ngritur, i cili gjurmon situatën e femrave dhe meshkujve vulnerabël dhe/ose të përjashtuar nga shoqëria në Shqipëri, duke përfshirë ato që janë prekur nga emigracioni. |  |  |
|  |  | C.2.2 Nxitja e mobilitetit të brendshëm për punësim a. Ofrimi i informacionit mbi nevojat e tregut të punës në rajone të tjera të vendit përvec rajonit ku banon/është paraqitur punëkërkuesi. b. Krijimi i mundësive të ndërmjetësimit të punëkërkuesve edhe për vende pune të rajoneve fqinjë ose rajoneve të tjera nëpërmjet koordinimit të punës së zyrave të punësimit | 2019 - 2022 | Buxheti i shtetit Donatorë të ndryshëm | MFE SHKP /AKPA | Risi albania UNDP GIZ | Sistemi i shkëmbimit të informacionit ndërmjet zyrave të punësimit për vendet e lira të punës në rajonet e tjera. Mekanizmat e bashkëpunimit dhe referimit të zyrave të punësimit për ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë në rajone të tjera. |  |  |