## Plani i Veprimit_AD
PLANI I VEPRIMIT_ Strategjia Axhenda Dixhitale e Shqipërisë
2014-2020
I. QELLIMI STRATEGJIK:
II. QELLIMI I POLITIKES (Shkruaj Qellimin e politikes te percaktuar ne strategjine, ku lidhet edhe Plani Veprimit ) (Ky Qellim Politike vendoset tek Programi Buxhetor. Konsideroni qe nje Qellim Politike mund te zbatohet permes me shume se nje programi buxheti)
III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QE KONTRIBUIN PER QELLIMIN E POLITIKES ((Shkruaj emrin e programit te PBA qe kontribuon ne arritjen e qellimit te politikes) (Konsideroni qe nje Qellim Politike mund te zbatohet permes me shume se nje programi buxheti) Ne rastin e Dokumentit te Politikes PAK te shqyrtohet nese Qellimi i Politikes financohet nga nje Program apo nga disa programe buxhetore)
Nr. | Masat për çdo objektiv | Referenca e Mases me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Treguesit e zbatimit | Afatet për implementimin |  | Kosto indikative | Burimi i Financimit |  | Hendeku financiar | Statusi i aktivitetit
| Prioriteti Strategjik: Politika për zhvillimin e qeverisjes elektronike dhe ofrimi i shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe bizneset |  | Shkruaj institucionin përgjegjës (Udheheqes) | Institucion kontribues (nese ka) |  | Afati fillimit | Afati mbarimit |  | Buxhet i Shtetit | Financim i Huaj
A. | Objektvi Specifik A: Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open Government Partnership”; | (Plotesimi i kesaj kutie vlen vetem per rezultatet, jo per objektivin)
A.11 | Sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Information System) | i parashikuar | Banka Boterore, MSH |  |  | 2021 |  | 6,600,000.00 euro kredi Banka Boterore |  | Te tjere |  | Proces
A.26 | Aplikimi i sistemeve të monitorimit me kamera në sipërfaqet pyjore, me synim parandalimin e zjarreve dhe evidentimin e prerjeve të paligjshme. | i parashikuar | M.Mjedis, BB |  | Vendosja e 240 kamerave te monitorimit dhe 24 kamerave termike ne pikat vrojtuese me qellim vrojtim dhe monitorim te situates ne pyje | Shtator 2016 |  | 130.000.000 leke | Buxhet I Shtetit |  |  | Proces
B. | OBJEKTIV SPECIFIK B Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë (ky objektiv është kostuar I plotë tek SNRAP, si dy strategji ndërsektoriale)
C | OBJEKTIV SPECIFIK C Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe shoqërinë e informacionit
Objektivi 4. Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike Qëndrore dhe Vendore(e-Qeverisja)
| Zgjerimi i Sistemit Informatik Financiar i Qeverise /SIFQ deri ne 150 Institucione buxhetore nepermjet webportalit dhe Menaxhimi i Dokumentave, menaxhimi i Fondeve te Huaja nepermjet TSA dhe Kostoja e Projekteve. |  | MF |  |  | Prill 2018 |  |  |  | Donator |  | Proces
| AFMIS and IPSIS solutions, Albanian Financial Managment Information System (MTPB amd PIM), Integrated Planning System Information System (Portal + DWH) |  | MF/ME/KM |  |  | Prill 2018 |  |  |  | Donator |  | Proces
| Blerje pajisje per disaster recovery center te Sistemit te Thesarit |  | MF |  |  | 24.03.2017 |  | 12396000 | Buxhet I Shtetit |  |  | Proces
| Integrimi ne EUIS Fiscalis 2020 (Entry ticket) |  | D. P. T |  | Parashikon problemet qe identifikohen per tatimet ne dekaden e ardhshme. Kryhen aktivitetet nder to ne lidhje me Sistemet Informatike Evropiane, ndermarrje te perbashketa per inspektoret tatimor sikurse trajnime. Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve bashkepunon me Drejtorine e Pergjitshme te Unionit te Taksave dhe Doganave dhe ka bere nje kerkese ne | 2015-2020 |  | 31500000 | Buxhet I Shtetit |  |  | Proces
| (Realizimi i projektit e-fatura) Përmirësimi i modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit |  | D. P. T |  | Infrastruktura eshte dorëzuar pranë DataCenter të AKSHI-t në të cilat është konfiguruar baza e të dhënave dhe rrjeti, është duke përgatitur dokumentacionin e ri mbi procesit e biznesit që përshkruan specifikimet funksionale në përputhje me rregullat e reja dhe proceset operacionale | 2015-2020 |  | 1727792000 | Buxhet I Shtetit |  |  | Proces
II. QELLIMI I POLITIKES (Shkruaj Qellimin e politikes te percaktuar ne strategjine, ku lidhet edhe Plani Veprimit ) (Ky Qellim Politike vendoset tek Programi Buxhetor. Konsideroni qe nje Qellim Politike mund te zbatohet permes me shume se nje programi buxheti)
III. PROGRAMI BUXHETOR 2 i PBA QE FINANCON QELLIMIN E POLITIKES (Rasti kur i njejti Qellim i Politikes vlen Dy Programe. Perseritet tabela, por duke specifikuar, per te njejtin Qellim Politike, Obkjektivat Specifike qe percaktohen ne Programin 2) (Shkruaj emrin e programit te PBA qe kontribuon ne arritjen e qellimit te politikes) (Konsideroni qe nje Qellim Politike mund te zbatohet permes me shume se nje programi buxheti) .
Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj)
OBJEKTIVI SPECIFIK 2A Zhvillimi i infrastrukturës së përparuar të komunikimeve elektronike dhe sigurimi i spektrit të mjaftueshëm për zhvillimet e infrastrukturës Broadband (NGN/LTE/5G etj), me qëllim mbulimin me shërbim të të gjithë territorit dhe 90% të popullsisë deri në vitin 2020;
Objektivi 2 Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administraten publike për zhvillime të harmonizuara dhe integruara sipas standardeve ndërkombëtare për e-qeverisjen në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj) me qëllim ndërlidhjen 100% të të gjitha sistemeve deri në fund të 2020
Objektivi 3 Dixhitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësine e arsimit dhe kontribuar në krijimin e një shoqëri bazuar në dije nëpërmjet rritjes së aksesit në kurrikula dixhitale dhe mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%)
Objektivi 4 Përmirësimi i infrastrukturëa dixhitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpëmjet rritjes me 30% të e-shërbimeve
| Sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Information System) |  | Banka Boterore, MSH |  |  | 2021 |  | 6,600,000.00 euro kredi Banka Boterore |  | Te tjere |  | Proces
Objektivi 5 Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për Bizneset e Vogla dhe të Mesme duke rritur me 50% numrin e bizneseve që përdorin TIK dhe duke shtuar me 10% numrin e bizneseve në TIK
Objektivi 6 Rritja e Sigurisë në rrjetet e informacionit
Prioriteti Strategjik 3: Politika për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeo Hapësinore (NSDI)
Objektiv 1. Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin i të dhënave gjeohapësinore si IMPUT për NSDI.
| Analiza e gjeoinformacionit dhe marja e vendimeve per pergatitjen e Standarteve ne pershtatje me direktiven INSPIRE si dhe sipas nevojes se Institucionit. |  | ASIG |  | 75% | 2015 - 2020 |  | 30000000 |  |  |  | Proces
| Krijimi i grupeve te punes të perbashketa për përditësimin e informacionit sipas tematikave. |  | ASIG |  | 40% | 2015-2020 |  | Pa kosto | Buxhet I Shtetit |  |  | Proces
Objektiv 2. Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik shqiptar duke përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar
| Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e përditësimi i Korrnizës Rreferuese Gjeodezike. |  | ASIG |  | 60% | 2015 - 2020 |  | 16500000 | Buxhet I Shtetit |  |  | Proces
Objektiv 3. Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas direktives INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shterore dhe publiku i gjere.
| Rritja e ndërgjegjësimit publik për përfitimet nga gjeoinformacioni, koordinimi për zhvillimin profesional dhe mundësitë e trajnimit për ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve përkatëse për të nxitur përdorimin e teknologjisë gjeohapësinore në një mënyrë sa më efektive, në bashkëpunim me sektorin akademik dhe privat. |  | ASIG |  |  | 2015-2017 |  | 5000000 |  | Donator |  | Proces
Objektiv 4. Ndertimi i Sistemit Kombetar Gjeografik te Informacionit.
| Ngritjen e GIS-it Kombëtar në përputhje me standardet dhe rregullat e INSPIRE dhe OGC per te dhene sherbimet mbi informacionin gjeohapsinore sipas tematikave. |  | ASIG |  | 45% | 2015-2017 |  | 35000000 |  | Donator |  | Proces
| Ndertimi i nje platforme per te dhene sherbimet gjeohapsinore, sipas standarteve te formatit Dataexchange, standarteve mbi sherbimet e Rrjeti dhe documentit mbi sherbimet e Rjetit qe do te perdoren ne GIS kombetar nga perdoruesit e gjere. |  | ASIG |  | 30% | 2015-2020 |  | 50000000 | Buxhet I Shtetit
| Trajnimi i staffit per mirembajtje, fushate sensibilizimi dhe trajnimi per perdorimi te e Geoportalit Kombetar. |  | ASIG |  | 60% | 2015-2019 |  | 10000000 |  | Donator |  | Proces
| Bashkëpunim i ngushtë me qëndrat e kërkim–zhvillimit kombëtare dhe ndërkombëtare, për të mbështetur shkëmbimin e gjeoinformacionit midis autoriteteve shteerore dhe për të përmirësuar teknologjinë e gjeoinformacionit. |  | ASIG |  | 60% | 2015-2020 |  | 7000000 |  | Donator |  | Proces
Aktivitete të reja
| Permiresimet e disa Funksionaliteteve te ofruara nga AlbSREP si dhe te shtimit te nje moduli per te mundesuar pagesat Online |  | AKSHI | Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme |  | Shtator 2018 | Shtator 2020 | 39.512.880
| Plotesimi I Sistemeve te Lejedrejtimit (Amenduar) |  | AKSHI | Drejtoria e Pergjithshme e Transportit Rrugor | 90% | tetor 2018 | Korrik 2020 | 187.440.000
| Ngritja e Sistemit te Digjitalizimit te Bibliotekes Kombetare |  | AKSHI | Biblioteka Kombetare | 50% | dhjetor 2018 | Shtator 2019 | 122.724.000
| Shpenzim Digjitalizim i Arkivave per DPGJC |  | AKSHI | Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile | 10% | janar 2019 | Janar 2020 | 238.471.228
| Permiresimi I Sistemit te provimit te shtetit per profesionet e rregulluara (SPSH) |  | AKSHI | Qendra e Sherbimeve Arsimore | 90% | janar 2019 | Korriik 2019 | 102,840,000
| Permiresimi I Sistemit te Menaxhimit te Informacionit Parauniversitar (SMIP) |  | AKSHI | Qëndra e Sherbimeve Arsimore | 50% | shkurt 2019 | nentor 2019 | 220,800,000
| Zhvillim Software moduli i depove farmaceutike- per FSDKSH |  | AKSHI | FSDKSH | 70% | shkurt 2019 | gusht 2019 | 127567200
| Regjistri elektronik për formularët e vizitave të Mjekut të Familjes- per FSDKSH |  | AKSHI | FSDKSH | 60% | mars 2019 | shtator 2019 | 215664000
| Shërbim ekspozimi në virtual tour në 3D |  | AKSHI | Ministria e Kulturës dhe Agjencia per Bashkeqeverisje dhe Dialog | 10% | Prill 2019 | Prill 2021 | 80,548,147
| Ngritja e regjistrit elektronik te eksperteve |  | AKSHI | MD | 50% | Maj 2019 | Gusht 2019 | 136000000
| Implementimi i firmës dixhitale për të gjithë përdoruesit e portalit qeveritar të pagesave AFMIS-Per MFE |  | AKSHI | MFE | ne prokurim |  |  | 48470000.4 |  |  |  | ne prokurim
| “Përmirësimi i Sistemit të Shërbimit Kombëtar të punësimit (SSHP)"- Për Shërbimin Kombëtar të Punësimit |  | AKSHI | SHKP | ne prokurim |  |  | 128456640 |  |  |  | ne prokurim
| Sistemi elektronik i lejeve të fluturimit-Për Autoritetin e Aviacionit Civil |  | AKSHI | AAC | ne prokurim |  |  | 20388640 |  |  |  | ne prokurim
| “Upgrade i sistemit qëndror edpshtrr, pajisjet HW dhe aplikimit edpshtrr. Ridizenjim i infrastrukturës HW dhe ndërtimi i sistemit të menaxhimit. |  | AKSHI | DPSHTRR | ne prokurim |  |  | 121186704 |  |  |  | ne prokurim