PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË TË SHÇBA-së, PËR PERIUDHËN 2020 – 2022

LISTA E SHKURTIMEVE

KM		-	Këshilli i Ministrave

VKM		-	Vendim i Këshillit të Ministrave

MB		-	Ministria e Brendshme

MD		-	Ministria e Drejtësisë

SHÇBA	-	Shërbimi për Çështjet e Brendshme e Ankesat

BE		-	Bashkimi Evropian

KIE		-	Këshilli i Evropës

KE		-	Komisioni Evropian

OSBE		-	Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

EPAC		-	Partnerët Evropiane Kundër Korrupsionit

ENAC		-	Rrjeti i Pikave të Kontaktit të BE Kundër Korrupsionit

PSH		-	Policia e Shtetit

GR		-	Garda e Republikës

SHMZSH	-	Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin

DSP		-	Drejtori e Standardeve Profesionale

AS		-	Akademia e Sigurisë

AP		-	Avokati i Popullit

SPAK		-	Struktura e Posaçme kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

BKH		-	Byroja Kombëtare e Hetimit

ILDKPKI	-	Inspektorati i Lartë i Deklarimit, Kontrollit të Pasurive, Konfliktit Interesave                                                                                                                                             KLSH		-	Kontrolli i Lartë i Shtetit

PP		-	Prokuroria e Përgjithshme

SHISH		-	Shërbimi Informativ i Shtetit

SNKK		-	Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit

SNRAP	-	Strategjia Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike

KP		-	Kodi Penal

KPP		-	Kodi i Procedurës Penale

ICITAP	-	Programi Ndërkombëtar i Asistencës për Trajnime në Hetimet Kriminale (SHBA)

PAMECA	-	Misioni i Komunitetit Evropian për Ndihmën e Policisë në Shqipëri

IT		-	Teknologjia e Informacionit

NJMP		-	Njësi e Mbikëqyrjes Policore

DSIK		-	Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

DPPP		-	Drejtoria e Pwrgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parasë

| PRIORITETI STRATEGJIK 1 Forcimi i integritetit të strukturave ligj zbatuese në ministrinë e brendshme (vetingu), për të mbrojtur e pasuruar më tej vlerat dhe integritetin e strukturave dhe punonjësve, sipas kritereve e procedurave të përcaktuara në legjislacion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 1.1 Zhvillimi i procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve, për të mbrojtur e pasuruar më tej vlerat dhe integritetin e strukturave dhe punonjësve, sipas kritereve e procedurave të përcaktuara në legjislacion. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 1.1.1 | Hartimi i projekt akteve ligjore për vlerësimin kalimtar dhe periodik të subjekteve të shërbimit sipas ligjit nr. 12/2018 | - Ngritjen e grupeve të punës për hartimin e akteve nënligjore. |  | SHÇBA-sw |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi i akteve nënligjore dhe dërgimi i tyre për miratim. |  | SHÇBA |  | 2020 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi Përshkrimeve të Punës për çdo pozicion pune pas riorganizimit të Drejtorisë së Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 | Kosto administrative |
| 1.1.2 | Krijimi i kushteve infrastrukturore për personelin vlerësimit | - Sigurimi i programit për administrimin e veprimtarisë së komisioneve të vlerësimit kalimtar dhe periodik. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Përzgjedhja e aplikantëve që do të bëhen pjesë e Komisioneve të Vlerësimit kalimtar dhe periodik. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Kryerja e trajnimeve specifike për punonjësit që do të kryejnë vlerësimin kalimtar dhe periodik. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 1.1.3 | Zhvillimi i vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve | - Vlerësimi kalimtar i punonjësve të Policisë së Shtetit dhe Gardës së Republikës në kuadër të ligjit nr. 12/2018. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Vlerësimi periodik i punonjësve të Policisë së Shtetit dhe Gardës së Republikës dhe SHÇBA-së në kuadër të ligjit nr. 12/2018. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Planifikimi buxhetit për krijimin e kushteve të punës për aplikimin e poligrafit në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe ICITAP. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2021 | Kosto administrative |
|  |  | - Ngritja e grupeve tw punws, për hartimin kuadrit nënligjor për përdorimin e poligrafit. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2021 | Kosto administrative |
|  |  | - Do përgatitet dhe miratohen programe të trajnimit në detyrë të personelit të poligrafit. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2021 | Kosto administrative |
| 1.1.4 | Fillimi i marrjes së përgjegjësisë ligjore nr.12/2018 për nisjen e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik ndaj subjekteve të Shërbimit Bashkëpunimi me KJV | - Zhvillimi i takimeve të përbashkëta me Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për të shkëmbyer eksperiencat për procesin e vlerësimit. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Marrja e masave organizative për fillimin e procesit te vlerësimit kalimtar dhe periodik, për këtë: - Të njihemi me praktiken që ka ndjekur KJV mbas mbarimit të misionit të tij; - Të administrojmë bazën ligjore si rregullore, e akte te tjera që kane shërbyer për misionin e KJV; - Të administrojmë të gjithë praktikat e KJV mbas mbarimit tw misionit si dosjet e gjithë subjekteve që kane qenë kompetencë e KJV; - Të hartojmë përshkrimet e punës për postet e reja si “Trupa Vlerësuese”, “Trupa Verifikuese” etj., nga eksperienca e KJV-së. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Të kompozojë mënyrën e funksionimit tw këtij procesi në bashkëpunim edhe me misionin ICITAP. |  | Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
| 1.1.5 | Rritja e bashkëpunimit me institucionet ligjzbatuese për verifikimin e Integritetit të subjekteve te Shërbimit | - Realizimi i verifikimit të subjekteve të shërbimit, si dhe enteve/operatorëve të tjerë shtetërore e private për pajisjen me Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP) |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Bashkëpunimi me DSIK si struktura kryesore e Vlerësimit për CSP | - Rritja e bashkëpunimit me DSIK, për rrethin e problematikave që dalin gjatë përpunimit te praktikave për CSP, |  |  |  |  |  |
|  |  | - Realizimi i studimit për njohjen e gjendjes mbi pajisjen me CSP të të gjithë subjekteve tw Shërbimit dhe problemeve rreth tyre |  |  |  |  |  |
| Objektivi 1.2 Qasja moderne për të përmirësuar integritetin e policisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 1.2.1 | Rritja e bashkëpunimit dhe komunikimit midis strukturave ligj zbatuese dhe partnerëve ndërkombëtarë. | - Trajnim më qasjet moderne për të përmirësuar integritetin e Policisë së Shtetit. |  | SHCBA, POLICIA E SHTETIT PAMECA V |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Përgatitja e hartës së analizës së riskut, identifikimi i rrezikut, vlerësimi riskut dhe masat për tw parandaluar dhe luftuar riskun e korrupsionit. |  | SHCBA, POLICIA E SHTETIT PAMECA V |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Identifikimi i problematikës si dhe fenomeneve që shqetësojnë forcat e zbatimit të ligjit në Ministrinë e Brendshme. |  | SHCBA, POLICIA E SHTETIT PAMECA V |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Trajnim më qasjet moderne për të përmirësuar integritetin e Policisë së Shtetit. |  | SHCBA, POLICIA E SHTETIT PAMECA V |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Kosovës “Mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e kontrollit të Brendshëm”, 23 Mars 2015; |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë “Mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e kontrollit të Brendshëm”, 15 Dhjetor 2017. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Memorandum bashkëpunimi “Mbi shkëmbimin e informacionit, kryerjen e operacioneve të përbashkëta dhe kryerjen e testit të integritetit ndërmjet Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave” nr. 5641, datë 22.07.2015”. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| PRIORITETI STRATEGJIK 2 Zhvillimi i standardeve të SHÇBA, për të krijuar një shërbim publik që funksionon mbi bazën e ligjit dhe parimeve demokratike, të hapur, dinamik, të besueshëm, efikas dhe efiçent, transparent e të kontrollueshëm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi 2.1 Përmirësimi i infrastrukturës ligjore e organizative (ligjit organik të SHÇBA, akteve të tjera nënligjore, organizimit e funksionimit të Shërbimit) dhe përafrimi me ato të vendeve perëndimore, për të rritur efiçencën e shërbimit dhe përmbushur misionin e ngarkuar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nën Objektivat |  | Masa dhe aktivitete | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 2.1.1 | Përafrimi i legjislacionit me atë të EPAC/BE-së. |  | - Analiza e legjislacionit ekzistues, vlerësimi i tij për tw përgatitur bazën e hartimit te legjislacionit te ri. | SHCBA - Drejtoria e Inspektimit - Drejtoria e Analizës - Drejtoria e Hetimit - Drejtoria e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës - Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse - Sektori Buxhet Financw |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Ngritja e Grupit të Punës për hartimin e: - draft - ligjit të ri të SHCBA-së; - draftit të strukturës dhe të organigramës të Shërbimit | SHCBA - Drejtoria e Inspektimit - Drejtoria e Analizës - Drejtoria e Hetimit - Drejtoria e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës - Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse - Sektori Buxhet Finance |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Rishikimi i kuadrit ligjor që rregullon veprimtarinë e shërbimit në fushën informativo - gjurmuese, procedurale, inspektimit dhe trajtimit të ankesave, e konkretisht: - “Rregullore e Shërbimit”, miratuar me VKM nr. 829, datë 03.12.2014; - VKM nr. 740, datë 05.11.2014 “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese për gradat e personelit operacionale të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”; - VKM nr. 741, datë 05.11.2014 “Për përcaktimin e kushteve, kritereve të përdorimit dhe kontrollit të fondit të posaçëm, në funksion të veprimtarisë hetimore dhe procesit informative të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”; - VKM. nr. 188, datë 04.03.2015 “Për miratimin e rregullave për sigurimin e personelit”; - Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Kosovës “Mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e kontrollit të brendshëm”, 23 Mars 2015; - Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë “Mbi forcimin e bashkëpunimit në fushën e kontrollit të brendshëm”, 15 Dhjetor 2017; - Memorandum bashkëpunimi “Mbi shkëmbimin e informacionit, kryerjen e operacioneve të përbashkëta dhe kryerjen e testit të integritetit ndërmjet Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave” nr. 5641, datë 22.07.2015”; - Udhëzimit të Përbashkët të Ministrit të Brendshëm dhe Prokurorit të Përgjithshëm nr. 100, datë 27.03.2015 “Për Procedurat e Veprimtarisë Informative dhe bashkëpunimit me individë të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”; - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 652, datë 14.11.2014 “Për Mbikëqyrjen e fshehtë të personave e mjediseve, nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe procedurat standarde gjatë aplikimit të tyre”; - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 653, datë 14.11.2014 “Mbi Procesin Informativ”; - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 654, datë 14.11.2014 “Mbi burimet e informacionit dhe rrjetin e fshehtë informativ”; - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 656, datë 14.11.2014 “Mbi përcaktimin e procedurave, kritereve dhe mënyrave të administrimit të paralajmërimit”; - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 658, datë 14.11.2014 “Për procedurat e kontrollit të dokumenteve dhe evidencave, kërkimit dhe marrjes së të dhënave në struktura si dhe bashkërendimi i punës së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat me strukturat dhe ato të Ministrisë së Punëve të Brendshme”. - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 676, datë 05.12.2014 “Për përdorimin dhe kontrollin e “Fondit të posaçëm për shpenzime në funksion të veprimtarisë hetimore dhe procesit informativ të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. - Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm nr. 434/1, datë 28.06.2019 “Mbi miratimin e formularit të profilit të integritetit të punonjësit, subjekte të SHÇBA-së”. - Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr. 30, datë 09.02.2015 “Për miratimin e Rregullores për funksionimin e evidencës operative dhe administrimin e dokumenteve që krijohen nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, i ndryshuar; - Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr. 272, datë 28.05.2015 “Për procedurat e sigurimit të personelit në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. | SHCBA - Drejtoria e Inspektimit - Drejtoria e Analizës - Drejtoria e Hetimit - Drejtoria e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës - Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse - Sektori Buxhet Finance |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
| 2.1.2 | Hartimi i projekt strukturës organike në nivel qendror dhe rajonal të Shërbimit. |  | - Ngritja e Grupit të Punës për identifikimin e nevojave për burime njerëzore në nivel qendror e rajonal. | SHÇBA |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Hartimin e relacionit për argumentimin e ndryshimeve strukturore dhe kostove financiare. | SHÇBA |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Hartimin e projekt strukturës dhe organigramës. | SHÇBA |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Miratimin dhe implementimi i strukturës së re të SHÇBA-së. | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | 66,455 |
| Objektivi 2.2 Sigurimi i burimeve të duhura (njerëzore, materiale, financiare e teknologjike), për të krijuar kushtet e nevojshme dhe motivuar punonjësit në kryerjen e detyrave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat |  | Masa dhe aktivitete | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 2.2.1 | Sigurimi i burimeve njerëzore dhe përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve profesionale të punonjësve të shërbimit. |  | - Përmirësimi i procesit të rekrutimit të punonjësve me gradë dhe punonjësve civilë të shërbimit. | Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Hartimi dhe përmirësimi i kurrikulës së trajnimeve të vazhdueshme e trajnimeve specifike. | Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Përmirësimi i sistemit të vlerësimit individual të punës; | Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Përmirësimi i sistemit të promovimit. | Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Përmirësimi i sistemit të trajtimit dhe shpërblimit të punonjësve. | Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e tjera ligj zbatuese për trajnime të përbashkëta të punonjësve të shërbimit. | SHÇBA |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Rritja e bashkëpunimit me agjencitë, misionet e programet ndërkombëtare për trajnimin e punonjësve të shërbimit. | SHÇBA |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
| 2.2.2 | Sigurimi i burimeve materiale për krijimin e kushteve optimale të punonjësve |  | - Do të hartohet detyra e projektimit për kapacitet e godinës së re të Shërbimit. | SHÇBA |  | 2020-2023 | 120,000 |
|  |  |  | - Do të kryhen procedurat e prokurimit për përzgjedhjen e projektit. |  |  | 2020 | 1,863 |
|  |  |  | - Do të kryhen procedurat e marrjes së lejes së ndërtimit. |  |  | 2021-2021 | Ne varësi te projektit |
|  |  |  | - Do të kryhen procedurat e prokurimit për përzgjedhjen e kompanisë ndërtuese. |  |  | 2021-2021 | Ne varësi te projektit |
|  |  |  | - Do të ndiqen procedurat e ndërtimit të godinës. |  |  | 2021-2021 | Ne varësi te projektit |
|  |  |  | - Do të kryhen procedurat e planifikimit të nevojave për mobilim. |  |  | 2020-2021 | 34,850 |
|  |  |  | - Do të bëhet rinovimi i mjeteve te transportit të SHÇBA. |  |  | 2021-2021 | 36,000 |
| 2.2.3 | Sigurimi dhe përmirësimi i infrastrukturës teknologjike të shërbimit për informatizimin dhe dixhitalizimin e shërbimit. |  | - Do të kryhen procedurat e argumentimit të nevojave, për pajisjet teknologjike (Kompjuter, printer etj.). |  |  | 2020 | 20,330 |
|  |  |  | - Ngritja e rrjetit të Intranetit (pajisjet e Enkriptimit). |  |  | 2021 | 19,500 |
|  |  |  | - Blerje licence për Antivirus. |  |  | 2020 | 882 |
|  |  |  | - Krijimi i Sallës së Monitorimit. |  |  | 2021 | 2,364 |
|  |  |  | - Blerje pajisje speciale, përgjimi, vëzhgimi, fotografimi, monitorimi, etj. |  |  | 2020-2021 | 22,308 |
|  |  |  | - Blerje programi analizim të dhënash (IBASE). |  |  | 2020 | 26,418 |
|  |  |  | - Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore dhe armatimit. |  |  | 2021-2022 | 12,000 |
|  |  |  | - Implementimi i sistemit te Menaxhimit të Çështjes në SHCBA. |  |  | 2020 - 2021 | Donacion ICITAP |
|  |  |  | - Program për Profilin e Integritetit. |  |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
|  |  |  | - Program për Komunikatat dhe Buletinit mujor. |  |  | 2020 - 2022 | Kosto administrative |
| Objektivi 2.3 Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit në të gjitha nivelet për të siguruar një shërbim efikas dhe transparent për të menaxhuar burimet dhe motivuar punonjësit në kryerjen e detyrave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 2.3.1 | Rritja e bashkëpunimit dhe komunikimit midis strukturave qendrore e rajonale të shërbimit | - Zhvillimi i analizave të përbashkëta midis strukturave qendrore për evidentimin e fenomeneve që shqetësojnë strukturat objekt i veprimtarisë së Shërbimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Zhvillimi i analizave të përbashkëta midis strukturave qendrore e rajonale të Shërbimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Zhvillimi i inspektimeve të përbashkëta midis Drejtorisë së Inspektimit dhe Drejtorisë së Hetimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Zhvillimi i inspektimeve të përbashkëta midis Drejtorisë së Inspektimit dhe Drejtorive Rajonale të Shërbimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Zhvillimi i workshop-eve të përbashkëta midis strukturave qendrore e rajonale të Shërbimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Zhvillimi i analizave të përbashkëta me institucionet që janë objekt i veprimtarisë së shërbimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Përsosja e komunikimit me punonjësit, për të rritur përgjegjshmërinë dhe shfrytëzuar energjitë e tyre, duke i njohur me problemet dhe angazhuar në marrjen e vendimeve dhe zgjidhjen e tyre. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| PRIORITETI STRATEGJIK 3 Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit si dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet objekt i veprimtarisë së shërbimit, opinionin publik dhe institucione të tjera publike e jopublike. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi 3.1 Forcimi i bashkëpunimit me strukturat që janë objekt i veprimtarisë së shërbimit dhe punonjësit e tyre; strukturat e agjencitë e tjera publike dhe ato homologe të rajonit e më gjerë. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 3.1.1 | Forcimi i bashkëpunimit me Policinë e Shtetit për hetimin e subjekteve të përfshira në korrupsion dhe shkelje të tjera të ligjit. | - Ngritja e grupeve të përbashkëta institucionale të punës PSH – SHÇBA. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi dhe zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis SHÇBA-së dhe Policisë së Shtetit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 3.1.2 | Forcimi i bashkëpunimit me institucione të tjera ligj zbatuese. | - Hartimi dhe rishikimi i marrëveshjeve të përbashkëta me prokuroritë, doganat dhe institucione të tjera ligj zbatuese etj. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi dhe rishikimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet homologe të vendeve të rajonit si Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi etj. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Përcaktimi i pikave të kontaktit në nivel vendor e qendror për shkëmbim informacioni, operacione të përbashkëta etj. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 3.1.3 | Rritja e bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare që suportojnë institucionet ligj zbatuese të Ministrisë së Brendshme | - Zhvillimi i takimeve të përbashkëta me Misionin ICITAP/PAMECA V dhe OSBE, në kuadër të masave për forcimin e integritetit në institucionet ligj zbatuese. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Përgatitja e Hartës së Analizës së Riskut, identifikimi i rrezikut, vlerësimi riskut dhe masat për te parandaluar dhe luftuar Riskun e korrupsionit në bashkëpunim me misionin ICITAP/ PAMECA V, OSBE, etj. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| Objektivi 3.2 Forcimi i bashkëpunimit me Prokurorinë, për të ngritur treguesit e hetimit të veprave penale dhe korrupsionit në radhët e punonjësve të zbatimit të ligjit. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 3.2.1 | Rritja e bashkëpunimit me strukturat e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion | Rivlerësimin dhe kolaudimin e akteve normative të bashkëpunimit me strukturat e Prokurorisë; (SPAK dhe BKH) dhe ato të brendshme e procedurave të punës për hetimin e veprave të mundshme penale që mund të kryhen nga punonjësit |  | SHÇBA SPAK BKH |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | Analizimin e materialeve që kanë indicie për vepra penale të korrupsionit dhe përcaktimin e detyrave që duhen realizuar në funksion të zbulimit e sigurimit të provave; |  | SHÇBA SPAK BKH |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | Realizimin e detyrave të caktuara apo deleguara nga prokuroria për çështje të referuara, si dhe për të tjera që mund të fillohet ndjekja penale |  | SHÇBA SPAK BKH |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | Përdorimin e mjeteve të reja ligjore të dhëna nga ligji procedural penal për sigurimin e provave ligjore (bashkëpunimi, përgjimi, infiltrimi etj). |  | SHÇBA SPAK BKH |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| Objektivi 3.3 Forcimi i bashkëpunimit me publikun; median; organizma të shoqërisë civile, sipërmarrjen e lirë dhe qytetarët, për të rritur besimin e mbështetjen në kryerjen e detyrave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  | Struktura zbatuese |  | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 3.3.1 | Rritja e komunikimit interaktiv të SHÇBA me publikun, nëpërmjet zbatimit të Planit të Marrëdhënieve me Publikun (PR). | - Takime në qarqet Shkodër, Vlorë, Durrës, Elbasan dhe Korçë me grupe target nxënësit e shkollave të mesme, studentët e universiteteve publike dhe private në këto qarqe dhe me qytetarë në Pikat e Kalimit Kufitar që mbulojnë këto qarqe Shpërndarje e fletëpalosjeve me informacion mbi SHÇBA-në. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Shpërndarje e kartëvizitave për linjën e gjelbër 0800 90 90, ku çdo shtetas mund të denoncojë/depozitojë një ankesë ndaj punonjësve të strukturave, objekt i veprimtarisë së SHÇBA. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Monitorim proaktiv dhe i vazhdueshëm i medias së shkruar dhe elektronike, rrjeteve sociale, pritja dhe zgjidhja në kohë ankesave/rasteve/informacioneve të denoncuara publikisht për veprimet korruptive e shkeljet e ligjit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Riformatimi dhe përdorimi i faqes së internetit të SHÇBA-së, për pasqyrimin në mënyrë të vazhdueshme me; - informacion për treguesit e punës, ngjarjet e renda me interes - pjesëmarrjen në krim e korrupsion të subjekteve si dhe të - studimeve e anketimeve të kryera. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 3.3.2 | Rritja e transparencës për të përmirësuar besimin e publikut për Shërbimin. | - Do të shfrytëzohen linjat e ankimimit të qytetareve me telefon e mjete të tjera për të mbajtur kontakt dhe mësuar në kohe ankesat dhe informacionet e tyre ndaj subjekteve të Shërbimit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Do të punohet për rritjen e transparencës për informim e trajtimit të problemeve qe dalin, duke shtuar bashkëpunimin me median e shkruar, atë televizive nëpërmjet shkrimeve dhe pjesëmarrjes në emisione të posaçme. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Do të përgatitet dhe shpërndahen buletine informuese periodike, flete palosje, spote të ndryshme në shkolla , institucione publike, OJF mjedise publike e qendra banimi. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizimi i anketimit në Universitet, Shkolla të Mesme dhe qendra biznesi, në disa rrethe të ndryshme të vendit. |  | SHÇBA |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| PRIORITETI STRATEGJIK 4: Rritja e performancës për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e shkeljeve të ligjit, korrupsionit e veprave të tjera penale në radhët e punonjësve të subjekteve, për të mbrojtur integritetin dhe veprimtarinë e rregullt shtetërore dhe të drejtat e liritë themelore të shtetasve. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi 4.1 Sigurimi i informacionit duke përdorur të gjitha burimet dhe mjetet e mundshme ligjore dhe administrimi i tij për njohjen e gjendjes, parandalimin e zbulimin e veprave korruptive. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  |  | Struktura zbatuese | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 4.1.1 | Rishikimi i procesit që rregullon sigurimin, administrimin dhe përdorimin e informacionit për njohjen e paligjshmërisë e veprave korruptive, dhe parandalimin e goditjen e tyre. | - Rishikimi dhe hartimi i udhëzimit të ministrit mbi veprimtarinë informative të Shërbimit me qëllim unifikimin e burimeve, formave, teknikave dhe procedurave. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Rivlerësimin dhe seleksionimin në përputhje me legjislacionin të gjitha materialet operative e administrative të grumbulluara ndër vite; Realizimi i proceseve të Veçimit dhe asgjësimit sipas ligjit në fuqi. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizmi i të gjithë proceseve të Deklasifikimit, zhvlerësimit kryesisht për materialet e Kartotekës dhe arkivës nga viti 1992. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Risistemimi i Kartotekës së Shërbimit me ndarje të llojit të materialeve dhe skedarë sipas viteve. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Informatizimin e informacionit me qëllim vënien në përdorim për hetimin e çështjeve e problemeve të ndryshme. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Organizimin e punës në Drejtorinë e Analizës për të siguruar, analizuar dhe përdorur informacionin që jepet nga burimet e hapura. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Futja dhe përdorimi i metodave shkencore për analizën e informacionit kriminal. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Marrja e të gjithë akseseve të programeve bazë për Drejtorinë e Analizës dhe për vendet e punës së hetimit në qendër e bazë. |  |  | SHÇBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| Objektivi 4.2 Trajtimi i ankesave të qytetarëve dhe subjekteve të ndryshme, me objektivitet e transparencë. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  |  | Struktura zbatuese | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 4.2.1 | Rritja e objektivitetit dhe transparencës në trajtimin e ankesave | - Rritja e profesionalizmit të punonjësve në administrimin e trajtimin e Ankesave. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Decentralizimi i procesit të trajtimit të ankesave duke rritur përgjegjësitë e strukturave rajonale të shërbimit në administrimin, trajtimin me objektivitet e profesionalizëm si dhe kthimin e përgjigjes për ankuesit brenda afateve ligjore. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Rritja e numrit të ankesave që trajtohen drejtpërdrejt nga Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit të Ankesave. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Analizimi në vazhdimësi i problematikës së ankesave, vlefshmërinë e tyre dhe mënyrat e zgjidhjes, shkaqet e sjelljeve, veprave korruptive dhe veprimeve të kundërligjshme të punonjësve dhe rekomandojë organeve vendimmarrëse masa e alternativa pune për ndryshim të gjendjes, si dhe informojë opinionin publik në mënyrë periodike. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 4.2.2 | Përmirësimi i mekanizmit për ngritjen/vënien në funksion të sistemit për ndjekjen/ monitorimin e trajtimit të ankesave. | - Sigurimi i portalit të SHÇBA-së për administrimin dhe hetimin administrativ të ankesave. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Donacion i ICITAP |
|  |  | - Implementimi i portalit të ankesave. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| Objektivi 4.3 Inspektimi i strukturave ligj zbatuese, për të parandaluar shkeljet ligjore në ushtrimin e autoritetit dhe kompetencave të dhëna nga ligji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  |  | Struktura zbatuese | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 4.3.1 | Parandalimi, zbulimi dhe hetimi i shkeljeve ligjore të kryera nga subjektet e shërbimit. | - Hartimi i Planit vjetor të Inspektimeve duke vendosur synime e objektiva konkrete për drejtime e shërbime që rezultojnë problematike nga analiza e informacionit dhe ankesave të qytetarëve e subjekteve të ndryshme. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | Brenda muajit Janar të çdo 2020, 2021, 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Inspektimi i veprimtarisë së strukturave të Policisë së Shtetit për drejtime e forma të ndryshme të krimeve me tendencë rritje, ku forca zbuluese është e ulët dhe konkludohet se strukturat janë familjarizuar e kompromentuar me gjendjen. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Inspektimi i veprimtarisë së strukturave të Gardës së Republikës sipas planifikimeve vjetore. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Inspektimi i çështjeve e ngjarje konkrete me pasoja të rënda që implikojnë shërbimet dhe punonjësit e zbatimit të ligjit dhe kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Inspektim i veprimtarisë së strukturave të Shërbimit për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin sipas planifikimeve vjetore. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Inspektime të paplanifikuara, sipas dinamikës së Shërbimit dhe Ministrisë së Brendshme. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 4.3.2 | Rritja e bashkëpunimit me Drejtorinë e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit | - Zhvillimi i inspektimeve të përbashkëta me Drejtorinë e Standardeve Profesionale për çështje që lidhen me keq menaxhimin e strukturave policore, si dhe ushtrimit të përgjegjësive të kontrollit hierarkik që bën vetë Policia e Shtetit. |  |  | Drejtoria e Inspektimit dhe Trajtimit te Ankesave | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Te sigurohet një sistem adekuat informativ midis SHÇBA-së dhe DSP-së për të menaxhuar numrin e ankesave dhe për të ndjekur informacionin dhe rrjedhën e të dhënave të hetimeve për trajtimin e tyre. |  |  | SHÇBA Policia e Shtetit | 2020 – 2022 | Donacion ICITAP & PAMECA V |
| Objektivi 4.4 Hetimi i shkeljeve të ligjit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale të kryera nga punonjës të strukturave shtetërore që janë objekt i veprimtarisë së Shërbimit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nën Objektivat | Masa dhe aktivitete |  |  | Struktura zbatuese | Afati | Buxheti 000/lekë |
| 4.4.1 | Evidentimi i Fenomeneve të Kundërligjshme dhe Çelja e Hetimeve Proaktive. | - Sigurimi i informacioneve për parandalimin, zbulimin dhe evidentimin e veprave penale në fushën e korrupsionit, krimit të organizuar si dhe shkeljeve të tjera të ligjit. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Pasurimi dhe përditësimi i studimit për “Fenomenet negative të evidentuara gjatë vitit 2019” . |  |  | Drejtoria e Analizës Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Rishikimi dhe ri konceptimi i Drejtorisë së Hetimit me synim krijimin e posteve të punës në zbatim të Ligjit të Policisë Gjyqësore. |  |  | Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizimi ne masën deri 2% me shume se viti 2019 i çeljes se Hetimeve Proaktive për fenomenet negative me impakt që janë; - Kultivim të narkotikeve - Ndërtime pa leje - Shpërdorim detyre për strukturat e subjektet e PKK, qarkullimit rrugor, SPZ, zinxhiri komandës, subjektet e krimeve në Komisariate e Stacione Policie. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoritë Rajonale SHCBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizimi në masën deri 1% më shumë se viti 2019 i çeljes së Hetimeve Proaktive për drejtimet kryesore që janë: - Kultivim të bimëve narkotike - Shpërdorim detyre për strukturat e subjektet e Krimit Ekonomik- Financiar - Krimit te Antidrogës/Lëndëve Narkotike - Zinxhiri komandues i këtyre strukturave në Drejtoritë Vendore te Policisë. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoritë Rajonale SHCBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizimi në masën deri 1% më shumë se viti 2019 i çeljes se Hetimeve Proaktive për fenomenet e shkeljeve të ligjshmërisë për kalimet e paligjshme në PKK ndaj subjekteve INAD, DEPORTIV, që kanë probleme me sistemin SIS (SCHENGEN) kryesisht ne Portin e Durrësit, Vlorës, Sarandës, ne PKK Morine, Kapshticë, Kakavijë dhe Aeroportin “Nënë Tereza” Tiranë. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoritë Rajonale SHCBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Çdo muaj të nxirren të dhëna nga sistemet për këto subjekte, të analizohen dhe të synohet të çelen Hetime Proaktive për favorizime, shpërdorim detyre, bashkëpunime, etj. të këtyre subjekteve policore. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoritë Rajonale SHCBA | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Sigurimi i burimeve njerëzore me strukturën e re në postet e punës të Drejtorisë së Hetimit, nëpërmjet proceseve te konkurrimit. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi i Përshkrimeve të Punës për çdo Post Pune dhe i Procedurave Standarde. |  |  |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi dhe miratimi i procedurave standarde të SVO-së. |  |  |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Zhvillimi i Hetimeve Proaktive me aplikimin e formave dhe metodave të veprimtarisë inteligjente për parandalimin, zbulimin dhe evidentimin e veprave penale në fushën e; - korrupsionit pasi/aktiv - shpërdorimit të detyrës - ndërtimeve pa leje - trafiqeve në PKK - veprimeve arbitrare - krimit të organizuar si dhe shkeljeve të tjera të ligjit. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoritë Rajonale të SHCBA-së Drejtoria e Analizës | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Grumbullimi i informacioneve, analizimi dhe fillimi i hetimeve proaktive në bazë të Planit të Veprimit të Qeverisë/ Ministrisë së Brendshme për Kultivimin e Bimëve Narkotike, për këtë; - Brenda 3 mujorit të parë të vitit 2020, analizë e informacioneve për çdo Drejtori Rajonale si dhe të Zonave me Risk. - Brenda 3 mujorit të parë të vitit 2020 , të përfundojnë hetimet e mbartura në këtë fushë me të gjitha prokuroritë e rretheve. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Dr. Rajonale te SHCBA Drejtoria e Analizës | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Rishikimin e studimeve të bëra në vitin 2019 për përcaktimin e zonave me Risk përditësimin e tyre dhe analize Integrale për vitin 2020 nga të gjitha Drejtoritë Rajonale. |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Rritja e cilësisë së veprimtarisë hetimore e procedimeve të deleguara | - Analiza periodike, mujore dhe për çdo rast nga vet struktura dhe në bashkëpunim me prokuroritë përkatëse, për ndjekjen e ecurisë së hetimeve penale për subjektet e shërbimit. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Analizë periodike dhe për çdo rast për dosje konkrete të strukturave të hetimit dhe ballafaqim me SVO dhe Njësinë e Përgjimit Parandalues për realizimin e misionit te tyre. Evidentimi dhe zgjidhja e problematikave që dalin në këtë fushë. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizimi i detyrave për hetimet e deleguara nga prokuroritë përkatëse për fushën e Prokurimeve Publike, (tendera publike). |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Në bashkëpunim me Agjencitë Audituese të Ministrisë ose të ardhura nga jashtë institucionit. |  |  |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Vazhdimi i praktikës së nisur për nënshkrimet e marrëveshjeve të bashkëpunimit me Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallës së Parë. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
| 4.4.3 | Rritja cilësore e treguesve të Procesit Informativ - Gjurmues | - Zbatimi me rigorozitet i Profileve të Integritetit në bazë të Udhëzimit të Ministrit Brendshëm, në funksion të proceseve informativo-gjurmuese/ Hetimeve, por dhe të pajisjes /refuzimit me CSP. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoria e Hetimit Drejtoria e Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Analizimi dhe riorganizimi i Rrjetit të burimeve të informacionit dhe eficienca e tyre, sipas doktrinës “Burime stacionare strukturore” për këtë të: - Kryhet një material Analitik të gjendjes së Burimeve të Shërbimit. - Të hartohet një projekt akt mbi ri konceptimin e RSI sipas doktrinës se re. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit Drejtoria e Analizës Drejtoria e Analizës Drejtoria Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Të paraqitet projekti në Drejtori Përgjithshëm me mënyrën e vënies në implementim. |  |  | Drejtoria e Analizës Drejtoria Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Realizimin e Inspektimeve / Kontrolleve me Plan Inspektimi në çdo 6 mujor ose sa herë që lind nevoja mbi treguesit e veprimtarisë Informativo- gjurmuese. |  |  | Drejtoria e Analizës Drejtoria Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Hartimi i Raporteve të Inspektimit dhe marrja e masave reale motivuese e ndëshkuese. |  |  |  | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Ndjekja e Fashikujve të Verifikimit me Plane Masash, për dokumentimi me nivel i veprimtarisë verifikuese. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Dosjet e Gjurmimit, çelja e tyre mbi analiza të argumentuara sipas koncepteve “dyshim i arsyeshëm” dhe “të dhëna të vërtetuara” . |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |
|  |  | - Çelja e Dosjeve të Drejtimit, me qëllim menaxhimin dhe orientimin e Drejtorive Rajonale në baza fenomeni dhe strukturash. |  |  | Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm Drejtoria e Hetimit | 2020 – 2022 | Kosto administrative |

PERLLOGARITJA E KOSTOS SE PLANIT TË VEPRIMIT:

| Nr. | Prioritetet Strategjike | Kostoja e përafërt 000/lekë | Kostoja e përafërt euro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forcimi i integritetit të strukturave ligj zbatuese në ministrinë e brendshme (vetingu), për të mbrojtur e pasuruar më tej vlerat dhe integritetin e strukturave dhe punonjësve, sipas kritereve e procedurave të përcaktuara në legjislacion. |  |  |
| 2 | Zhvillimi i standardeve të SHÇBA, për të krijuar një shërbim publik që funksionon mbi bazën e ligjit dhe parimeve demokratike, të hapur, dinamik, të besueshëm, efikas dhe efiçent, transparent e të kontrollueshëm. |  |  |
| 3 | Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit si dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet objekt i veprimtarisë së shërbimit, opinionin publik dhe institucione të tjera publike e jopublike. | 362,970 | 2,903,760 |
| 4 | Rritja e performancës për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e shkeljeve të ligjit, korrupsionit e veprave të tjera penale në radhët e punonjësve të organeve, për të mbrojtur integritetin dhe veprimtarinë e rregullt shtetërore dhe të drejtat e liritë themelore të shtetasve. | - | - |
| Kostoja totale e përafërt për gjithë Planin e Veprimit (Pa përfshirë pagat, sig. shoqërore, art 606) Përjashtuar vetëm efekti financiar që parashikohet për shtesën e personelit për 55 punonjës në shumën 66455 mijë lekë |  |  |  |

TË DHËNA PËR BUXHETIN PËR VITET 2020-2022

(LIMIT DHE KËRKESA MBI LIMIT PËR VITET 2020-2022) PËRFSHIRE  TË GJITHË ARTIKUJT

| Llog. | Emërtimi | VITI 2018 | VITI 2019 | VITI 2020 |  | VITI 2021 | VITI 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Limit | Mbi limit |  |  |
| 600 | Paga & shpenz. personeli | 117,100 | 125,500 | 127,500 | 72,698 | 127,500 | 127,500 |
| 601 | Sigurime shoqërore dhe shëndëtesore | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 12,308 | 20,900 | 20,900 |
| 602 | Mallra dhe shërbime | 26,000 | 27,000 | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 |
| 606 | Transferta për buxhetet familjare | 3,217 | 4,675 | 2,000 | 3,070 | 2,000 | 2,000 |
| 230 | Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara | - | - | 18,000 | 23,163 | - |  |
| 231 | Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara | 30,619 | 11,000 | - | 225,352 | 20,000 | 10,000 |
|  | Kapitulli I (investime të Brendshme) | 30,619 | 11,000 | - | 225,352 | 20,000 | 10,000 |
|  | Kapitulli II (investime të Huaja) | - | - | - | - | - | - |
|  | Kapitulli IV (TVSH e kosto lokale) | - | - | - | - | - | - |
| TOTALI |  | 197,836 | 189,075 | 195,400 | 561,943 | 197,400 | 187,400 |