## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

- Emri i projektvendimit:

Projektvendimi “Për përcaktimin e përbërjes, funksioneve dhe procedurës së Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për njohjen e një pakice kombëtare”.

- Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

| Audienca e synuar | Lloji i konsultimeve: - konsultime paraprake, - konsultime për projektligjet | Metodat e konsultimit (e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.) | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (email, rrjetet sociale, etj.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Publiku | 2 | Konsultim elektronik: publikimi në RENJK 16.6.2020 - 14.7.2020 | Publikimi ne RENJK linku: https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/278 |
| Grupet e interesit |  | Takime publike me: shoqëri civile, akademikë, Komiteti Shtetëror i Pakicave Kombëtare | Tryeza dhe takime me grupet e interesit dhe përfaqësues të grupit ndërinstitucional të punës në përiudhën korrik-gusht 2020. (vendi: Pallati i Kongreseve dhe ne ambjentet e Ministrisë së Brendshme) |

- Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit. - Procesi i draftimit të projektaktit ka filluar që në vitin 2018, me miratimin e ligjit ta pakicave kombëtare dhe me ngritjen e nje grupi pune ndërinstitucional me anëtarë nga Ministria e Brendshme, Ministria e Arsimit, Sporit dhe Rinisë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe Komiteti Shtetëror i Pakicave Kombëtare. - Projektligji në zbatim të ligjit nr. 146/2014, i është nënshtruar procesit të konsultimit në portalin e “Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike”, konkretisht qershor-korrik 2020: Publikimi në RENJK. - Gusht 2020: Përgatitja e raportit të përgjithshëm mbi rezultatet e konsultimit publik

- Burimet e nevojshme

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. Burime njerëzore të nevojshme: Burime njerëzore të nevojshme: Stukturat e Ministrisë së Brendshme (Drejtoria Juridike) në bashkëpunim me grupin ndërinstitucional të punës. Specialiste Dorela Kararaj, Drejtoria Juridike MB dhe drejtori i drejtorisë Fatmir Shehu. Burime Financiare të nevojshme: Hartimi i këtij drafti nuk parashikon të sjellë ndikime shtesë në vlerë monetare, pasi konsultimi publik i këtij akti nuk ka zhvilluar udhëtime, pagesa ekspertësh, apo printim materialesh.

- Mbledhja e përgjigjeve

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave: - Regjistri elektronik i konsultimit publik: http://ëëë.konsultimipublik.gov.al, konkretisht në linkun https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/278. - Takimeve me grupet e interesit.

- Monitorimi i procesit

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit.

| Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korniza e procesit |  |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni, si do të përmirësoni procesin e pjesëmarrjes) |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| Treguesit sasiorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë (deklaroni treguesit për monitorim) | Vlerat e planifikuara (deklaroni treguesit për vlerat) | Vlerat e arritura (deklaroni vlerën e arritur) |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| (plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit) |  | (plotësojeni gjatë monitorimit) |  |  |  |  |
| X numri i metodave të konsultimit | 2 |  |  | po jo |  |  |
| X numri i palëve të përfshira | Lexuar nga 358 persona |  |  | po jo |  |  |
| X numri i pjesëmarrësve | 0 |  |  | po jo |  |  |
| X numri i komenteve të pranuara | 0 |  |  | po jo |  |  |
| tjetër: |  |  |  | po jo |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| X lista e pjesëmarrësve X raportimi i aktivitetit X raporti i reagimeve X lista e komenteve të marra tjetër: |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) |  | Gjetjet (deklaroni gjetet) |  |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| X cilësia e metodave të konsultimit |  |  |  |  |  |  |
| X përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve |  |  |  |  |  |  |
| X cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara |  |  |  |  |  |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: |  |  |  |  |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| pyetësori i vlerësimit X diskutimi joformal me pjesëmarrësit X regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve X raportimi i aktivitetit tjetër: |  |  |  |  |  |  |