## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

- Emri i ligjit/politikës të propozuar:

Për projektligjin “Për të huajt”

- Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

| Audienca e synuar | Lloji i konsultimeve: - konsultime paraprake, - konsultime për projektligjet | Metodat e konsultimit (e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.) | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (email, rrjetet sociale, etj.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Publiku | 1 | Konsultim elektronik: publikimi në RENJK 4.12.2020 – 30.12.2020 | Publikimi ne RENJK linku: https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/310. |
| Ekespert | 1 | Asistencë e vazhdueshme në hartimin e draftit të ligjit në bashkëpunim ne grupin ndërinstitucional të punës | IOM |
| Workshop | 1 | Nëpërmjet takimit të zhvilluar në datat 24 dhe 25 nëntor 2020, në Durrës, me përfaqësues të grupit të punës dhe grupeve të interesit | Materiali u punua online nëpërmjet platformave online dhe u shpërnda nëpërmjet postës elektronike të Drejtorit të Përgjithshëm të Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, gjithashtu anëtare e grupit të punës znj. Silvana Banushi. |

- Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit. - Shtator 2020 evdindetimi i direktivave të Bashkimit Evropian që do të përafroheshin dhe do të ishin pjese e draftit të ligjit. - Evidentimi nga grupi i punës i problematikave që adresonte ligji aktual dhe mënyrën e rregullimit të tyre në ligjin e ri. - Projektligji në zbatim të ligjit nr. 146/2014, i është nënshtruar procesit të konsultimit në portalin e “Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike”, konkretisht në dhjetor 2020 nëpërmjet publikimit në publikimit në RENJK. - Dhjetor 2020: Përgatitja e raportit të përgjithshëm mbi rezultatet e konsultimit publik

- Burimet e nevojshme

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. - Burime njerëzore të nevojshme: - Stukturat e Ministrisë së Brendshme (Drejtoria Juridike) në bashkëpunim me strukturën teknike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit/Departamenti për Kufirin dhe Migracionin. - Anëtarët e grupit të punës përfaqësues nga ministritë e linjës si: MEPJ, MASR, MFE. - Ekspertë të kontraktuar nga IOM. - Koordinatori për konsultimin: Keti Suli, publikim në RENJK dhe mbledhja e mendimeve. - Specialistët Keti Suli (MB), Drejtori Fatmir Shehu (MB) do të ndihmojnë për përfshirjen në draft të reflektimeve të komenteve/mendimeve të ardhura nëpërmjet RENJK. - Burime Financiare të nevojshme: Hartimi i këtij drafti nuk parashikon të sjellë ndikime shtesë në vlerë monetare, pasi konsultimi publik i këtij akti nuk ka zhvilluar tryeza fizikisht apo udhëtime por janë zhvilluar online nëpërmjet platformës “Webex”. Kurse Worshopi i organizuar në datat 24 dhe 25 nëntor 2020 në Durrës, është mbuluar nga IOM, në cilësinë e palës organizatore, përfshirë dhe ekspertin që ka asistuar në hartimin e draftit të ligjit.

- Mbledhja e përgjigjeve

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave: - Regjistri elektronik i konsultimit publik: http://ëëë.konsultimipublik.gov.al, konkretisht në linkun https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/310.

- Monitorimi i procesit

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit.

| Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korniza e procesit |  |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni, si do të përmirësoni procesin e pjesëmarrjes) |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| Treguesit sasiorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë (deklaroni treguesit për monitorim) | Vlerat e planifikuara (deklaroni treguesit për vlerat) | Vlerat e arritura (deklaroni vlerën e arritur) |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| (plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit) |  | (plotësojeni gjatë monitorimit) |  |  |  |  |
| X numri i metodave të konsultimit | 2 |  |  | po jo |  |  |
| X numri i palëve të përfshira | Lexuar nga 367 persona |  |  | po jo |  |  |
| X numri i pjesëmarrësve | 1 |  |  | po jo |  |  |
| X numri i komenteve të pranuara | 0 |  |  | po jo |  |  |
| tjetër: |  |  |  | po jo |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| X lista e pjesëmarrësve X raportimi i aktivitetit X raporti i reagimeve X lista e komenteve të marra tjetër: |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) |  | Gjetjet (deklaroni gjetet) |  |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| X cilësia e metodave të konsultimit |  |  |  |  |  |  |
| X përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve |  |  |  |  |  |  |
| X cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara |  |  |  |  |  |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: |  |  |  |  |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| pyetësori i vlerësimit X diskutimi joformal me pjesëmarrësit X regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve X raportimi i aktivitetit tjetër: |  |  |  |  |  |  |