## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

- Emri i ligjit/politikës të propozuar:

Ligji “Për llogarinë e pagesave me shërbime bazike”

- Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

| Audienca e synuar | Lloji i konsultimeve: - konsultime paraprake, - konsultime për projektligjet | Metodat e konsultimit (e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.) | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (email, rrjetet sociale, etj.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bankat e licencuara në Republikën e Shqipërisë, Publiku I gjerë/konsumtorët. | - konsultime paraprake, - Konsultime për projektligjin | - Ndërmarrja e një pyetësor nga Banka e Shqipërisë mbi përfshirjen financiare dhe produktet bankare në banka, - Komunikimeve me shkresa zyrtare me bankat dhe ministritë, - Takime me bankat dhe me disa ministri, - Publikimit në RENJK. | Shkresa zyrtare, e-mail, regjistri elektronik i akteve administruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. |

- Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit. Periudha; Komunikimet shkresore dhe takimet. 1 Nëntor 2021; Derguar shkresa te bankat si dhe publikuar projekt-ligji në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.. Dhjetor 2021; Marrja e komenteve nga bankat. 22 Shtator 2022; Derguar projekt-ligji "Per llogarine e pagesave me sherbime bazike" te MFE per konsultim publik. Projektligji i dërguar ka reflektuar edhe komentet e konsideruara nga konsultimi me bankat, shoqëruar edhe me dokumentin përmbledhës të përgjigjeve të dhëna mbi komentet e bankave.. 18 Tetor 2022; Marrja e komenteve prej MFE. 14 Dhjetor 2022; Kthim përgjigje për reflektimet e komenteve të MFE dhe reflektimi i tyre ne projekt ligj.. 22 Shtator 2022; Zhvilluar takim me Banken Credins per aktet ligjore e rregullative qe transpozojne Direktiven e llogarise se pagesave.. Janar - Shkurt 2023; Marrja e komenteve nga Ministria e Drejtësisë, Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, Shoqata e Bankave dhe Kryenegociatori.. 16.03.2023; Derguar shkresa Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, referuar percaktimit te kategorive sociale ne ligj.. 18.04.2023; Zhvilluar Takim me Ministrine e Financave mbi përcaktimin e kategorive vulnerabile.. 23.05.2023; Zhvilluar takim me Ministrine e Drejtësisë dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave mbi disa komente të ngritura gjatë procesit te konsultimit të projektligjit me ministritë e linjës.. 18.07.2023; Kthim pergjigje zyrtare shkresore Ministrisë së Drejtësisë, Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, me ndërmjetësinë e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave.. 13.10.2023; Komunikuar reflektimet në projektligj refereruar komenteve të Ministrisë së Brendshme mbi përkufizimin e termit “rezident”, me ndërmjetësinë e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave.. Dhjetor 2023; Daljet publike nga ana e Bankës së Shqipërisë në media dhe portale të ndryshme, ku është folur për qëllimet e ligjit dhe përfitimet që ai sjell për konsumatorët..

- Burimet e nevojshme

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. - Burime njerëzore të nevojshme: Staf i Bankës së Shqiëprisë përfaqësuar nga Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave dhe Departamenti Juridik. - Burime Financiare të nevojshme: N/A

- Mbledhja e përgjigjeve

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave: - shkresave zyrtare - e-mail të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë - regjistri publik i akteve e administruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

- Monitorimi i procesit

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit.

| Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korniza e procesit |  |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni, si do të përmirësoni procesin e pjesëmarrjes) |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? |  |  | Po |  | Përfunduar në dhjetor 2023. |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? |  |  | Po |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? |  |  | Po |  |  |  |
| Treguesit sasiorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë (deklaroni treguesit për monitorim) | Vlerat e planifikuara (deklaroni treguesit për vlerat) | Vlerat e arritura (deklaroni vlerën e arritur) |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| (plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit) |  | (plotësojeni gjatë monitorimit) |  |  |  |  |
| numri i metodave të konsultimit | 3 | Janë reflektuar një pjesë e rëndësishme e komenteve dhe sugjerimeve nga procesi i konsultimit. |  | po jo |  | Ndryshuar përmbajtja e neneve përkatëse, apo shtim i neneve të reja me parashikime plotësuese. |
| numri i palëve të përfshira | Banka (11) , Shoqata e Bankave (1) Ministri (6) | Përfitimi I komenteve nga të gjithë palët e përfshira |  | po jo |  | Ndryshuar përmbajtja e neneve përkatëse, apo shtim i neneve të reja me parashikime plotësuese. |
| numri i pjesëmarrësve | Banka (11) , Shoqata e Bankave (1) Ministri (6) | Përfitimi I komenteve nga të gjithë palët e përfshira. |  | po jo |  | Ndryshuar përmbajtja e neneve përkatëse, apo shtim i neneve të reja me parashikime plotësuese. |
| numri i komenteve të pranuara | Ka patur komente të shumta nga bankat dhe ministritë, ku komentet kryesore jane referuar ne relacionin e ligjit |  |  | po jo |  | Përmirësuar përshtatja e parashikimeve të ligjit me kushtet dhe funksionimin e tregut, ndryshimi I neneve të caktuara me qëllim qartësimin e tyre, dhe shtimi i disa parashikimeve të reja në përputhje edhe me legjislacione të tjera në Republikën e Shqipërisë. |
| tjetër: | n/a |  |  | po jo |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| lista e pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit raporti i reagimeve/ose ndryshimet e reflektuara ne ligj lista e komenteve të marra tjetër: |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) |  | Gjetjet (deklaroni gjetet) |  |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| cilësia e metodave të konsultimit |  | Komentet dhe sugjerimet e marra |  |  |  | Përmirësuar përshtatja e parashikimeve të ligjit me kushtet dhe funksionimin e tregut, ndryshimi I neneve të caktuara me qëllim qartësimin e tyre, dhe shtimi i disa parashikimeve të reja në përputhje edhe me legjislacione të tjera në Republikën e Shqipërisë. |
| përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve |  | Përmisuar parashikimet mbi: - përcaktimin e nevojave reale për hapjen e llogarisë bazike; -përcaktimin e kategorive të konsumatorëve vulnerabël që përfitojnë shërbimeve me tarifë zero; - mekanizmin e kontrollit të vetë deklarimit të klientit nga ana e bankave; - përcaktimin e afatit kohor brenda të cilit konsumatori ka të drejtë të paraqesë ankesën për hapjen e llogarisë; - parashikime më të qarta të metodologjisë për përcaktimin e tarifave; -parashikime mbi kërkesat për mbrojtjen e konsumatorëve sipas ligjit përkatës, dhe për mbrojtjen e të dhënave personale, - etj. |  |  |  | Përmirësuar përshtatja e parashikimeve të ligjit me kushtet dhe funksionimin e tregut, ndryshimi I neneve të caktuara me qëllim qartësimin e tyre, dhe shtimi i disa parashikimeve të reja në përputhje edhe me legjislacione të tjera në Republikën e Shqipërisë. |
| cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara |  | Komentet e marra konsiderohen të vlefshme referuar cështejeve të përmbledhura më sipër, në kushtet kur një pjesë e tyre kanë shërbyer për të qartësuar përmbajtjen e neneve të caktuara apo për të shtuar nene të reja. |  |  |  |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: |  |  |  |  |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| pyetësori i vlerësimit diskutimi joformal me pjesëmarrësit regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit tjetër: |  |  |  |  |  |  |