## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

- Emri i ligjit/politikës të propozuar: PROJEKTVENDIM “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SEKTORIALE PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE”

- Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

| Audienca e synuar | Lloji i konsultimeve: - konsultime paraprake, - konsultime për projektligjet | Metodat e konsultimit (e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.) | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (email, rrjetet sociale, etj.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizatat e Shoqërive Civile Partnerët për Zhvillim dhe Integrim Institucionet Qeveritare Institucionet e Pavarura Akademikët Qytetarë | Konsultime paraprake Konsultime për projektligjet | e-konsultime takime | Email Shkresa zyrtare Rrjetet sociale |

- Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit. Faza e pare: Draftimi, konsultimi & miratimi i dokumentit ‘Menuja e sfidave’ Shtator-Dhjetor 2022-janë shqyrtuar raportet e vlerësimit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e financave publike, si dhe janë evidentuar dobësitë dhe sfidat. Janar-shkurt 2023-janë mbajtur takime me të gjitha njësitë përkatëse të përfshira në MFP me qëllim diskutimin e gjetjeve dhe prioriteteve. Mars-Prill 2023 - janë shqyrtuar gjetjet e menusë së sfidave dhe janë identifikuar çështjet që kanë nevojë për diskutim/adresim të mëtejshëm, të cilat janë diskutuar në takimin e mbajtur në fillim të prillit 2023. Qershor 2023 - u përgatit një dokument i integruar i “Menusë së sfidave”, i cili u nda dhe u diskutua me të gjithë anëtarët e Komitetit Teknik të MFP-së. Ky dokument është ndarë gjithashtu me të gjithë anëtarët e Komitetit Drejtues të MFP-së, Partnerët për Zhvillim dhe Integrim, Organizatat e Shoqërisë Civile si dhe të gjitha njësitë e përfshira në MFP Korrik 2023 – Miratimi i ‘Menusë së Sfidave’ Faza e dytë: Hartimi dhe kostimi i Strategjisë së re të MFP-së Maj-Korrik 2023 – është hartuar metodologjia për “Hartimin dhe kostimin e Strategjisë së re të MFP”bazuar në metodologjinë IPSIS, metodologjinë SIGMA/OECD dhe praktikat më të mira (kombëtare dhe ndërkombëtare), si dhe janë marrë në konsideratë disa baza ligjore në fuqi për hartimin e strategjive. Metodologjia u diskutua dhe u miratua në Komitetin Drejtues të mbajtur në korrik 2023 Maj 2023- Drejtoria e Strategjive të Financave Publike dhe Mbështetjes Buxhetore / MF ka përgatitur dhe dorëzuar paketën e plotë në SASPAC për miratimin e Dokumentit Konceptual Strategjik të Strategjisë së MFP-së 2023-2030 në Komitetin e Planifikimit Strategjik. Në këtë dokument është paraqitur përmbledhja ekzekutive e propozimit për politikat, lidhja me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022-2030 (SKZHIE), me Programin Qeveritar, prioritetet qeveritare, PKIE dhe EU Acquis, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së (SDG) dhe me angazhimet/marrëveshjet e tjera ndërkombëtare. Shtator-Nëntor 2023 – Është miratuar Urdhëri nr. 195, datë 08.11.2023 “Për krijimin e grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e Strategjisë Sektoriale për Menaxhimin e Financave Publike 2023-2030 dhe planin e veprimit”. Urdhëri është ndarë me të gjitha njësitë përkatëse nga Zyra e Kryeministrit dhe njëkohësisht nga Drejtoria e Strategjive të Financave Publike dhe Mbështetjes Buxhetore dhe është kërkuar emërimi i anëtarëve të grupit ndërinstitucional të punës dhe ndjekja e zbatimit të tij. 13 tetor 2023 – MF/DRMFP me mbështetjen e ekspertëve të Asistencës Teknike të “BE për Qeverisjen e Mirë”, organizoi një takim me të gjitha njësitë dhe institucionet përgjegjëse të MFP-së. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi dhe rënia dakord mbi hapat e ardhshëm për zhvillim dhe finalizimin e strategjisë sektoriale të MFP-së 2023-2030 dhe planit të veprimit shoqërues 2023-2026. MF/DRMFP me mbështetjen e ekspertëve të AT-së filloi takime të dedikuara me njësitë përgjegjëse për secilin komponent të MFP-së me synim përcaktimin e vizionit deri në vitin 2030 dhe masat që do të jenë pjesë e Planit të Veprimit 2023-2026. Gjithashtu janë mbajtur takime dhe me donatorët (SECO, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar). Draft version i parë i strategjisë së MFP-së është ndarë me njësitë respektive ku u është kërkuar të japin komentet dhe qëndrimet e tyre. Janar-Shkurt 2024, është vijuar me draftimin e dokumentit të strategjisë së MFP-së, i cili në shkurt është ndarë me njësitë për komente dhe plotësim informacioni. Janë reflektuar komentet e marra dhe është përgatitur drafti final i Strategjisë së MFP-së 2023-2030 dhe Planit të Veprimit 2023-2026, i cili është përkthyer dhe certifikuar. Shkurt 2024 – është kostuar strategjia e MFP-së dhe është përgatitur Pasaporta e Treguesve. Dokumenti i Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030 është dërguar për mendim/konfirmim te të gjitha ministritë e linjës, institucionet dhe njësitë e përfshira në strategjinë e MFP-së në rrugë zyrtare me anë të shkresës Nr. 2285 prot., datë 23.02.2024. Faza e tretë: Lançimi dhe miratimi i Strategjisë së re të MFP-së Mars 2024 – janë reflektuar komentet e përcjella dhe është përgatitur projekt-relacioni dhe projekt-vendimi për strategjinë e MFP-së, bashkë me dokumentin e Strategjisë dhe Planin e Veprimit për publikimin për konsultim publik në RENJKP, si edhe në Arkivin Elektronik të Akteve për mendim nga njësitë e përfshira në MFP dhe në institucionet relevante. 05.04.2024 – është lancuar Strategjia e MFP-së 2023-2030 05.04.2024 – është hedhur dokumenti në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike 05.04.2024 – Është përcjelljë kërkesa për mendim / konfirmim të projektvendimit “Për miratimin e Strategjisë Sektoriale të Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030” me shkresë zyrtare 08.04.2024 – Është hedhur dokumenti në Arkivin Elektronik të Akteve Prill 2024 – Do të zhvillohet takimi i Komitetit Drejtues të MFP-së ku do të ftohen Partnerët për Zhvillim dhe Integrim dhe Organizatat e Shoqërive Civile.

- Burimet e nevojshme

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. - Burime njerëzore të nevojshme: Stafi i Ministrisë së Financave përfaqësuar nga Drejtoria e Strategjive të Financave Publike dhe Mbështetjes Buxhetore - Burime Financiare të nevojshme: Burime Financiare të Ministrisë së Financave

- Mbledhja e përgjigjeve

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave: Nëpërmjet RENJKP; Nëpërmjet Arkivit Elektronik të Akteve të administruar nga Ministria e Financave; Nëpërmjet shkresave zyrtare; Nëpërmjet email zyrtar

- Monitorimi i procesit

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit.

| Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korniza e procesit |  | Përshatshmëria |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni, si do të përmirësoni procesin e pjesëmarrjes) |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? |  | Po |  |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? |  | Po |  |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? |  | Po |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë (deklaroni treguesit për monitorim) | Vlerat e planifikuara (deklaroni treguesit për vlerat) |  | Vlerat e arritura (deklaroni vlerën e arritur) | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| (plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit) |  |  | (plotësojeni gjatë monitorimit) |  |  |  |
| numri i metodave të konsultimit | 2 |  |  | po jo |  |  |
| numri i palëve të përfshira | 6 |  |  | po jo |  |  |
| numri i pjesëmarrësve | Mbi 100 |  |  | po jo |  |  |
| numri i komenteve të pranuara | Komentet janë të referuara në relacionin për projektvendimin “Për miratimin e strategjisë sektoriale për MFP 2023-2030” Komentet në vijim do të reflektohen sipas rastit në dokumentin e strategjisë |  |  | po jo |  |  |
| tjetër: |  |  |  | po jo |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| lista e pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit raporti i reagimeve lista e komenteve të marra lista e statusit të reflektimit të komenteve |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) |  |  | Gjetjet (deklaroni gjetet) |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| cilësia e metodave të konsultimit |  |  | Komentet dhe sugjerimet e marra |  |  | Përmirësimi i dokumentit të strategjisë |
| përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve |  |  |  |  |  |  |
| cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara |  |  |  |  |  |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: |  |  |  |  |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| pyetësori i vlerësimit diskutimi joformal me pjesëmarrësit regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit tjetër: |  |  |  |  |  |  |